ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом на территории МР "Хвастовичский район»

за 2021 год

Результаты, достигнутые за 2021 год

В результате реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом на территории МР "Хвастовичский район» в 2021 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежегодное исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в размере не менее 100 % | 1175,9 | 2089,3 | 100 |
| 2. | Ежегодное исполнение плановых назначений по доходам от продажи муниципального имущества в размере не менее 100 % | 146,9 | 1112,5 | 100 |
| 3. | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков –ед./год | 30 | 226 | 100 |
| 4. | Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости – ед./год | 3 | 3 | 100 |

Анализ индикаторов программы показывает, что все показатели выполнены на 100%.

Из запланированных 4 индикаторов показателя были выполнены все показатели. В результате проведенной работы больше запланированного было сформировано и поставлено на кадастровый учет земельных участков, выполнен план по сдачи в аренду и от продажи имущества.

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- увеличение неналоговых доходов консолидированного бюджета от использования земельных участков и муниципального имущества – не менее чем на 100 тыс. руб. /год;

- обеспечение сохранности и целевого использования имущества, находящегося в собственности МР «Хвастовичский район»;

- защита имущественных интересов МР «Хвастовичский район».

В 2021 году были выполнены следующие показатели:

В результате проведенных инвентаризаций недостач муниципального имущества выявлено не было, имущество использовалось в соответствии в его целевым назначением.

В целях защиты имущественных интересов МР «Хвастовичский район» было обеспечено изготовление технической документации, выписок на объекты недвижимого имущества для дальнейшей их регистрации.

В 2021 г. не производилась продажа муниципального имущества.

Данные об использовании финансовых средств

Программой было предусмотрено в 2021 г. расходование средств бюджетных средств в сумме 1019,77320 тыс. руб.

Фактически финансирование программы составило 900,16550 тыс. руб. Средства были направлены на оплату  мероприятий по  оценке стоимости земельных участков, выполнение комплексно кадастровых работ, разработке землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов.

Финансирование программы за 2021 год выполнено на 88,3% к плановым показателям.

Данные об изменениях программы

В программу были внесены 6 изменений:

- Уточнены плановое финансирование программы на 2021 г., внесены изменения в перечень программных мероприятий;

- Уточнен объем финансирования муниципальной программы и обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | План 202 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежегодное исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в размере не менее 100 % | 1175,9 | 2089,3 | 100 |
| 2. | Ежегодное исполнение плановых назначений по доходам от продажи муниципального имущества в размере не менее 100 % | 146,9 | 1112,5 | 100 |
| 3. | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков –ед./год | 30 | 226 | 100 |
| 4. | Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости – ед./год | 3 | 3 | 100 |
|  | ИТОГО: | (100+100+100+100) : 4 = 100 | 100 |

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достигнут (1) | Не достигнут (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение неналоговых доходов консолидированного бюджета от использования земельных участков и муниципального имущества – не менее чем на 100 тыс. руб. /год |  | 0 |
| 2. | Обеспечение сохранности и целевого использования имущества, находящегося в собственности МР «Хвастовичский район | 1 |  |
| 3. | Защита имущественных интересов МР «Хвастовичский район» | 1 |  |
|  | ИТОГО: | (2 : 3 х 100%) = 66,7% |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 г. составила 83,4 % ((100 + 66,7) : 2).

Вывод:

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом на территории МР "Хвастовичский район»  по итогам 2021 г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Начальник отдела экономики,

имущества и архитектуры администрации

МР «Хвастовичский район»                                                        Т.Ю. Трофимова