ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МР «Хвастовичский район»

за 2021 год

Результаты, достигнутые за 2021 год

В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МР «Хвастовичский район» в 2021 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посаженных зеленых насаждений (деревья и кустарники), шт. | 2000 | 1020 | 51,0 |
| 2. | Количество стихийных свалок, шт. | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | 75,5 |

В 2021 г. на территории района не было допущено образование стихийных свалок мусора. Количество посаженных деревьев и кустарников составило 1020 шт., что составило 51,0 %.

Анализ индикаторов программы показывает, что все показатели выполнены на 75,5 %.

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- Ежегодное увеличение количества посаженных зеленых насаждений (деревьев и кустарников) - не менее чем на 2 тыс. насаждений.

- Ликвидация стихийных свалок на 100%.

- Снижение  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  и  сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты;

- Оздоровление экологической обстановки в Хвастовичском районе;

- Создание системы регулирования обращения с  отходами производства и потребления, реконструкция полигона ТБО села Хвастовичи;

- Обеспечение  нормативной  очистки  сточный   вод  на  сельских очистных сооружениях;

- Улучшение  системы  непрерывного  экологического  воспитания  и образования населения района;

- Совершенствование  системы  экологического  мониторинга,  улучшение информационного обеспечения населения района.

В 2021 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные программой:

1) В 2021 г. было посажено 1020 деревьев и кустарников.

2) В 2021 г. на территории района не выявлены стихийные свалки мусора.

3) Не было зафиксировано случаев выброса  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  и  сброса загрязненных сточных вод в водные объекты.

4) Замечания на экологическое состояние в районе от контрольно-надзорных органов в 2021 г. не поступали.

5) Обслуживание территории района осуществляет Единый региональный экологический оператор.

6) По результатам мониторинга сточных вод на очистных сооружениях в с. Хвастовичи не зафиксированы отклонения от нормативных значений.

7) В образовательных учреждениях района проводились мероприятия экологической направленности, население района привлекается к участию в субботниках, это способствовало улучшению системы непрерывного  экологического  воспитания  и образования населения района.

8) Экологические материалы, отчеты о качестве питьевой воды публикуются в районной газете «Родной край».

Таким образом, в 2021 г. были выполнены 7 из 8 контрольных событий, предусмотренных программой.

Данные об использовании финансовых средств

Программой было предусмотрено в 2021 г. направить на реализацию мероприятий 4897,41175 тыс. рублей из средств бюджета МР «Хвастовичский район». Фактическое финансирование составило 4671,21156 тыс. руб.: денежные средства были направлены: на реконструкцию полигона ТБО – 456,0 тыс. руб.; на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2701,93097; приобретение контейнеров для сбора ТКО – 1513,28059 тыс. руб.

Данные об изменениях программы

В программу было внесено 4 изменения:

- Уточнены плановое финансирование программы на 2021 г., внесены изменения в перечень программных мероприятий;

- Уточнен объем финансирования муниципальной программы и обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Оценка значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество посаженных зеленых насаждений (деревья и кустарники), шт. | 2000 | 1020 | 51,0 |
| 2. | Количество стихийных свалок, шт. | 0 | 0 | 100 |
|  | ИТОГО: | (51,0+100) : 2 | 75,5 % |

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достигнут (1) | Не достигнут (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежегодное увеличение количества посаженных зеленых насаждений (деревьев и кустарников) - не менее чем на 2 тыс. насаждений |  | 0 |
| 2. | Ликвидация стихийных свалок на 100% | 1 |  |
| 3. | Снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты | 1 |  |
| 4. | Оздоровление экологической обстановки в Хвастовичском районе | 1 |  |
| 5. | Создание системы регулирования обращения с отходами производства и потребления, реконструкция полигона ТБО села Хвастовичи | 1 |  |
| 6. | Обеспечение нормативной очистки сточных вод на сельских очистных сооружениях | 1 |  |
| 7. | Улучшение системы непрерывного экологического воспитания и образования населения района | 1 |  |
| 8. | Совершенствование системы экологического мониторинга, улучшение информационного обеспечения населения района | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 87,5% (7:8х100%) |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год составила 81,5% ((75,5% + 87,5%) : 2 = 81,5%).

Вывод:

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МР «Хвастовичский район»  по итогам 2021 г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Начальник отдела экономики,

имущества и архитектуры администрации

МР «Хвастовичский район»                                                        Т.Ю. Трофимова